## Plan de Test
GRILLE DE TESTS - ECO LOCAUX / PROSPACTION
Date: 16/05/2026 ¦ Application: https://appli-prospaction-eco-locaux.vercel.app
Module/Page | Type de Test | Cas de Test | Description | Données de Test | Résultat Attendu | Statut | Commentaires
Recherche | Fonctionnel | Chargement page | Page optimisation.html charge sans erreur | URL navigateur | Page visible, formulaires accessibles | À tester
Recherche | Fonctionnel | Filtre secteur d'activité | Sélectionner un secteur dans le dropdown | Boulangerie | Liste filtrée par secteur | À tester
Recherche | Fonctionnel | Filtre localisation | Rechercher par localisation | Rhône-Alpes | Résultats filtrés géographiquement | À tester
Recherche | Fonctionnel | Combinaison filtres | Combiner secteur + localisation | Boulangerie + Lyon | Filtres appliqués conjointement | À tester
Recherche | Fonctionnel | Chargement contacts | Tableau se remplit avec contacts | Clic refresh | Liste de prospects affichée | À tester
Recherche | Fonctionnel | Affichage colonnes | Vérifier les colonnes du tableau | Tableau affiché | Colonnes: Nom, Activité, Ville, Tel, Note, Statut | À tester
Recherche | Fonctionnel | Valider la sélection | Sélectionner et valider contacts | Checkbox contacts | Contacts validés stockés | À tester
Recherche | Fonctionnel | Générer email IA | Cliquer sur "Générer l'email" | Contact sélectionné | Fenêtre modal email apparaît | À tester
Recherche | Données | Intégrité données secteurs | Vérifier options secteur | 6 secteurs listés | Tous les secteurs présents | À tester
Recherche | Données | Format téléphone | Vérifier format des numéros | Appel API | Format français correct | À tester
Recherche | Données | Coordonnées GPS | Vérifier géolocalisation | Données contact | Lat/Long valides | À tester
Recherche | Données | Notes Google | Notes présentes et valides | Affichage colonne | Notes entre 0-5 | À tester
Recherche | Performance | Chargement initial | Temps du chargement page | 100+ contacts | Chargement < 3s | À tester
Recherche | Performance | Filtre secteur | Temps réponse filtre | Boulangerie | Filtrage < 1s | À tester
Recherche | Performance | Filtre localisation | Temps réponse recherche géo | Lyon | Résultats < 2s | À tester
Recherche | Performance | Pagination tableau | Scroll ou pagination fluide | 1000 contacts | Interface fluide | À tester
Recherche | UX | Responsive mobile | Interface sur mobile | 375px viewport | Tous les éléments accessibles | À tester
Recherche | UX | Labels clairs | Clarté des labels | Formulaire | Compréhension facile | À tester
Recherche | UX | Feedback utilisateur | Messages de statut | Actions utilisateur | Feedback visible | À tester
Recherche | UX | Contraste & Accessible | Normes d'accessibilité | WCAG 2.1 | Conformité respectée | À tester
Recherche | Sécurité | Injection SQL filtre | Caractères spéciaux en input | '; DROP TABLE-- | Requête sécurisée/échappée | À tester
Recherche | Sécurité | XSS en recherche | Script malveillant en input | <script>alert(1)</script> | Pas d'exécution de script | À tester
Recherche | Sécurité | CSRF token | Requêtes POST protégées | Soumission formulaire | Token CSRF présent | À tester
Contacts | Fonctionnel | Chargement page | Page contacts.html charge correctement | URL contacts | Liste de contacts affichée | À tester
Contacts | Fonctionnel | Filtre par statut | Filtrer les contacts par statut | Statut: Nouveau lead | Affichage contactsfiltrés | À tester
Contacts | Fonctionnel | Recherche dans contacts | Barre de recherche contact | Nom entreprise | Résultats filtrés en temps réel | À tester
Contacts | Fonctionnel | Affichage contact | Carte contact visible | Contact sélectionné | Infos complètes affichées | À tester
Contacts | Fonctionnel | Générer email IA | Modal email IA s'ouvre | Clic sur bouton | Formulaire email visible | À tester
Contacts | Données | Intégrité statuts | Tous les statuts présents | Dropdown statuts | 8 statuts disponibles | À tester
Contacts | Données | Pas de doublons | Vérifier absence de doublons | BD contacts | Aucun doublon | À tester
Contacts | Données | Synchro données | Données cohérentes avec recherche | Même contact | Données identiques | À tester
Contacts | Performance | Chargement liste | Temps affichage liste | 500+ contacts | Affichage < 2s | À tester
Contacts | Performance | Filtre statut | Temps réponse filtre | Sélection statut | Résultats < 1s | À tester
Contacts | Performance | Recherche | Temps recherche en temps réel | Saisie nom | Résultats < 500ms | À tester
Email IA | Fonctionnel | Chargement page | Page email-assistant charge | URL email-assistant | Formulaire visible | À tester
Email IA | Fonctionnel | Sélection prospect | Choisir un prospect | Dropdown prospect | Prospect sélectionné | À tester
Email IA | Fonctionnel | Affichage données prospect | Infos prospect affichées | Prospect selected | Secteur, potentiel, focus visible | À tester
Email IA | Fonctionnel | Génération email IA | Cliquer Générer email IA | Prospect + contexte | Email généré en json/objet+corps | À tester
Email IA | Fonctionnel | Régénération email | Cliquer Régénérer | Email déjà généré | Nouvel email généré | À tester
Email IA | Fonctionnel | Validation email | Valider et envoyer email | Email généré | Email envoyé + confirmation | À tester
Email IA | Fonctionnel | Edition objet/corps | Modifier objet et corps | Édition libre | Modifications sauvegardées | À tester
Email IA | Données | Personnalisation données | Email utilise données prospect | Données secteur | Mention secteur dans email | À tester
Email IA | Données | Estimations énergétiques | Potentiel économie présent | Focus énergétique | 22% d'économie visible | À tester
Email IA | Données | Image activité | Image correspond au secteur | Boulangerie | Image cohérente affichée | À tester
Email IA | Performance | Génération IA | Temps génération email | Appel Claude IA | Réponse < 5s | À tester
Email IA | Performance | Chargement images | Images prospect chargent | Unsplash images | Affichage < 2s | À tester
Email IA | UX | Interface intuitive | Workflow logique | Parcours utilisateur | Étapes claires | À tester
Email IA | UX | Feedback génération | Loading visible pendant IA | En cours génération | Spinner/loader visible | À tester
Email IA | UX | Responsive | Interface mobile optimisée | Écran mobile | Texte lisible, boutons cliquables | À tester
Email IA | Sécurité | Prompt injection | Pas d'injection via prompt | Texte malveillant | Réponse IA cohérente | À tester
Email IA | Sécurité | Rate limiting IA | Limitation appels API IA | Multiple requêtes | Protection contre abus | À tester
Email IA | Sécurité | HTTPS email | Transmission sécurisée | Envoi email | Protocole HTTPS utilisé | À tester
Pipeline | Fonctionnel | Chargement page | Page kanban.html charge | URL kanban | Vue pipeline visible | À tester
Pipeline | Fonctionnel | Affichage colonnes | Colonnes de statut visibles | Pipeline affiché | 5 colonnes: Nouveau, Email, Relancer, RDV, Attente | À tester
Pipeline | Fonctionnel | Affichage cartes | Cartes de prospects affichées | Prospects en BD | Cartes avec infos contact | À tester
Pipeline | Fonctionnel | Drag & drop | Déplacer carte entre colonnes | Déplacement souris | Statut mis à jour | À tester
Pipeline | Fonctionnel | Total prospects | Compteur total visible | Prospects BD | Nombre exact affiché | À tester
Pipeline | Fonctionnel | Compteurs par étape | Nombre de prospects par colonne | Colonnes | Compteurs corrects | À tester
Pipeline | Fonctionnel | Relances en retard | Affichage alertes relances | Dates passées | Alerte visible en haut | À tester
Pipeline | Fonctionnel | Cliquer sur prospect | Ouvrir détails prospect | Clic carte | Modal infos prospect | À tester
Pipeline | Fonctionnel | Modifier statut | Modal pour changer statut | Clic statut | Dropdown statuts + date | À tester
Pipeline | Fonctionnel | Planifier RDV | Modal pour programmer RDV | Clic "Planifier RDV" | Formulaire RDV visible | À tester
Pipeline | Fonctionnel | Générer email IA | Email IA depuis kanban | Clic "Générer email" | Modal email visible | À tester
Pipeline | Données | Synchronisation statuts | Statut mis à jour en BD | Drag & drop | BD synchronisée | À tester
Pipeline | Données | Intégrité RDV | RDV créé correctement | Formulaire RDV | Enregistrement en BD | À tester
Pipeline | Données | Cohérence compteurs | Compteurs = somme cartes | Pipeline affiché | Nombres corrects | À tester
Pipeline | Performance | Chargement kanban | Temps affichage vue | Kanban sur 1000 prospects | Affichage < 3s | À tester
Pipeline | Performance | Drag & drop fluide | Smoothness DND | Déplacement carte | Pas de lag/saccade | À tester
Pipeline | Performance | Actualisation compteurs | Mise à jour rapide | Statut changé | Compteur < 500ms | À tester
Pipeline | UX | Interface Kanban claire | Colonnes bien différenciées | Kanban affiché | Visuellement distinct | À tester
Pipeline | UX | Responsive Kanban | Kanban sur mobile | 375px viewport | Scroll horizontal OK | À tester
Pipeline | UX | Feedback actions | Confirmation drag & drop | Action utilisateur | Feedback visuel clair | À tester
Agenda | Fonctionnel | Chargement page | Page agenda.html charge | URL agenda | Calendrier visible | À tester
Agenda | Fonctionnel | Affichage date | Aujourd'hui marqué | Jour courant | Date actuelle surlignée | À tester
Agenda | Fonctionnel | Navigation semaine | Naviguer semaine précédente | Clic chevron_left | Affichage semaine précédente | À tester
Agenda | Fonctionnel | Navigation suivante | Naviguer semaine suivante | Clic chevron_right | Affichage semaine suivante | À tester
Agenda | Fonctionnel | Affichage RDV | RDV affichés en agenda | RDV en BD | RDV visibles à bon jour | À tester
Agenda | Fonctionnel | Ajouter RDV | Cliquer "NOUVEAU RDV" | Clic bouton | Modal création RDV | À tester
Agenda | Fonctionnel | Sélection prospect | Choisir prospect pour RDV | Dropdown prospect | Prospect sélectionné | À tester
Agenda | Fonctionnel | Saisie date RDV | Sélectionner date RDV | Datepicker | Date stockée | À tester
Agenda | Fonctionnel | Saisie horaires | Entrer début et fin RDV | Timepicker | Horaires cohérents | À tester
Agenda | Fonctionnel | Saisie lieu | Entrer lieu ou lien visio | Champ texte | Lieu sauvegardé | À tester
Agenda | Fonctionnel | Confirmation RDV | Sauvegarder RDV | Clic Confirmer | RDV ajouté en agenda | À tester
Agenda | Fonctionnel | Prochains RDV | Section "Upcoming" affichée | RDV futurs | Liste prochains RDV visible | À tester
Agenda | Fonctionnel | ID Commercial | Synchronisation Google Calendar | ID fourni | RDV sync Google | À tester
Agenda | Données | Intégrité RDV | RDV créé correctement en BD | Formulaire RDV complet | Toutes les infos enregistrées | À tester
Agenda | Données | Validation horaires | Début < Fin | Horaires inversés | Validation refusée/corrigée | À tester
Agenda | Données | Sync Google Calendar | RDV visible dans Google Cal | RDV créé | Apparition Google Calendar | À tester
Agenda | Performance | Chargement agenda | Temps affichage calendrier | 100+ RDV | Affichage < 2s | À tester
Agenda | Performance | Navigation mois | Passage mois fluide | Changement mois | Affichage < 1s | À tester
Agenda | UX | Calendrier intuitif | Navigation claire | Parcours utilisateur | Compréhension facile | À tester
Agenda | UX | Responsive agenda | Agenda sur mobile | 375px viewport | Calendrier lisible | À tester
Agenda | UX | Affichage RDV | RDV lisibles en calendrier | Jour avec RDV | Infos visibles et cliquables | À tester
Transverse | Fonctionnel | Navigation menu | Toutes pages accessibles | Menu déploié | Tous liens fonctionnels | À tester
Transverse | Fonctionnel | Logout | Cliquer logout | Menu profil | Déconnexion + redirection | À tester
Transverse | Fonctionnel | Page non trouvée | URL invalide | 404 route | Message d'erreur affiché | À tester
Transverse | Performance | Temps de chargement global | Moyenne toutes pages | Naviguer app | Moyenne < 2,5s | À tester
Transverse | Performance | Bundle JS | Taille bundle optimisée | Inspection réseau | Bundle < 500KB | À tester
Transverse | Performance | Cache navigateur | Cache assets statiques | Refresh page | Assets en cache | À tester
Transverse | UX | Responsive global | Tous devices testés | Desktop/Tablet/Mobile | Interface adaptée | À tester
Transverse | UX | Consistance design | Cohérence visuelle | Tout l'app | Même style partout | À tester
Transverse | UX | Accessibilité globale | Normes WCAG 2.1 | Tests accessibility | Conformité respectée | À tester
Transverse | Sécurité | Authentification | Session secure | Login/Logout | Tokens sécurisés | À tester
Transverse | Sécurité | HTTPS | Protocole sécurisé | Toutes pages | HTTPS obligatoire | À tester
Transverse | Sécurité | Headers sécurité | CSP, X-Frame-Options, etc | Inspection headers | Headers présents | À tester
Transverse | Sécurité | Protection XSS | Échappement HTML | Tous inputs | Pas d'injection script | À tester
Transverse | Sécurité | Protection CSRF | Token CSRF sur formulaires | POST requests | Token présent + validé | À tester

## Résumé par Module
RÉSUMÉ DES TESTS PAR MODULE
Module | Fonctionnels | Données | Performance | Total
Recherche | 8 | 4 | 4 | 16
Contacts | 5 | 3 | 3 | 11
Email IA | 8 | 3 | 2 | 13
Pipeline | 12 | 3 | 3 | 18
Agenda | 13 | 3 | 2 | 18
Transverse | 3 | 0 | 3 | 6
TOTAL | 49 | 16 | 17 | 82

## Résumé par Type
RÉSUMÉ DES TESTS PAR TYPE
Type de Test | Nombre | Statut | Priorité
Fonctionnel | 49 | À tester | HAUTE
Performance | 23 | À tester | HAUTE
UX/Ergonomie | 19 | À tester | MOYENNE
Sécurité | 14 | À tester | HAUTE
Données | 13 | À tester | MOYENNE
TOTAL | 118

## Critères d'Acceptation
CRITÈRES D'ACCEPTATION PAR FONCTIONNALITÉ
Fonctionnalité | Critères d'Acceptation | Statut
Filtre Secteur | Sélection + filtrage fonctionnels dans tous les cas Aucun secteur dupliqué Affichage en < 1s | OK
Filtre Localisation | Recherche géo fonctionne Géolocalisation précise (±50m) Affichage résultats < 2s | OK
Tableau Contacts | Toutes colonnes présentes Données complètes Pagination fluide > 500 contacts | À tester
Génération Email IA | Email généré en < 5s Contenu personnalisé (secteur+potentiel) Obejet + corps présents | À tester
Pipeline Kanban | Drag & Drop fluide Statut mis à jour immédiatement Compteurs exacts | À tester
Planification RDV | Création RDV < 2s Sync Google Calendar ok Confirmation envoyée | À tester
Agenda | Navigation fluide RDV affichés au bon jour Responsive sur mobile | À tester
Sécurité globale | HTTPS obligatoire Pas d'injection (XSS/SQL) CSRF tokens présents | À tester
Performance globale | Temps moyen < 2,5s par page Bundle < 500KB Cache navigateur actif | À tester

## Checklist Env
CHECKLIST DE TEST PAR ENVIRONNEMENT
Point de vérification | DEV | TEST | PROD
App charge sans erreur | ☐ | ☐ | ☐
Tous les filtres fonctionnent | ☐ | ☐ | ☐
Données affichées correctement | ☐ | ☐ | ☐
Email IA répond en < 5s | ☐ | ☐ | ☐
Pipeline Kanban fluide | ☐ | ☐ | ☐
RDV se créent correctement | ☐ | ☐ | ☐
Google Calendar synchro | ☐ | ☐ | ☐
HTTPS activé | ☐ | ☐ | ☐
CSP headers présent | ☐ | ☐ | ☐
CSRF tokens actifs | ☐ | ☐ | ☐
XSS échappé | ☐ | ☐ | ☐
SQL injection bloquée | ☐ | ☐ | ☐
Logs d'erreur vérifiés | ☐ | ☐ | ☐
Performance acceptable | ☐ | ☐ | ☐
Cache actif | ☐ | ☐ | ☐
Responsive testée | ☐ | ☐ | ☐

## Tracker Anomalies
TRACKER D'ANOMALIES
ID | Module | Description | Sévérité | Statut | Assigné | Date | Notes